Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 14.01.2010г.                                                                                                  № 7-р

ст.Платнировская

О штабе по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район

14 марта 2010 года

В связи с предстоящими выборами депутатов Совета муниципального образования Кореновский район 14 марта 2010 года:

1. Утвердить штаб по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район 14 марта 2010 года (приложение №1).

2. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район 14 марта 2010 года (приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящее распоряжения возложить на заместителя главы Платнировского сельского поселения Кореновского района Мандрыченко С.Г.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          Л.Н.Богославец

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 14.01.2010г. №7-р

СОСТАВ

штаба по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район 14 марта 2010 года

Азимова                                             - ведущий специалист по социальным

Светлана Николаевна                         вопросам администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

Лысак                                                   - начальник общего отдела

Ирина Михайловна                              администрации Платнировского

сельского поселения

Мандрыченко                                      - заместитель главы Платнировского

Сергей Григорьевич                           сельского поселения Кореновского района

Начальник общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           И.М.Лысак

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от 14.01.2010 года № 7-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кореновский район Краснодарского края

(дата голосования 14 марта 2010 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Формирование участковых избирательных комиссий Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не ранее чем через десять дней со дня официально опубликования сообщения об их предстоящем формировании, но не позднее 16 февраля 2010 года 21 февраля 2010 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Администрация сельского поселения Участковые избирательные комиссии |
| 3. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 13 марта 2010 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 4.. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11 февраля 2010 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрация сельского поселения по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| 5. | Досрочное голосование: |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 10 марта по 13 марта 2010 года (ч. 1 ст. 52 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 6. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 14 марта 2010 года после 20.00 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
| 7. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 21 февраля 2010 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 51 КЗ) | участковые избирательные комиссии |
| 8. | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 30 минут 14 марта 2010 года (ч.12 ст.49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Проведение голосования | 14 марта 2010 года с 8 до 20 часов (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается после 20 часов 14 марта 2010 года и продолжается до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |