## 1-Перечень
Приложение № 1
к Соглашению
от 15 февраля 2011 года
Перечень объектов на предоставление Субсидий,
предусмотренных на реализацию Программы
в Платнировском сельском поселении Кореновского района
№ п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Объем финансирования (рублей) | Источники финансирования (млн. рублей) |  | Ожидаемые результаты реализации, км
|  |  | краевой бюджет (предельный объем субсидий), рублей | местный бюджет (долевое финансирование) рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Всего: |  | 13642000 | 9549000 | 4093000 | 6.247
1 | Ремонт ул.Красной от ул.К.Маркса (ПК0+00) до ПК9+67 в ст-це Платнировской | 3015121 | 2110496 | 904625 | 0.967
2 | Ремонт ул.Третьякова от ул.Красной до ул.Октябрьской в ст-це Платнировской | 764377 | 535041 | 229336 | 0.275
3 | Ремонт ул.Октябрьской от ДОУ №44 до дома №77, от ул.Третьякова до ул.Советской в ст-це Платнировской | 863355 | 604323 | 259032 | 0.674
4 | Ремонт ул.Советской от ул.Октябрьской до ул.Фрунзе, от ул.Пушкина до дома №219, от пер.Базовского (ПК0+00) до ПК1+75 в ст-це Платнировской | 1969099 | 1378312 | 590787 | 0.8
5 | Ремонт ул.Кучерявого от ул.Ленина до дома №38, от пер.Партизанского (ПК0+00) до ПК1+37 в ст-це Платнировской | 678547 | 474963 | 203584 | 0.209
6 | Ремонт ул.Ленина от ул.Красной до ул.Комсомольской в ст-це Платнировской | 3661229 | 2562753 | 1098476 | 1.265
7 | Ремонт ул.Энгельса от ул.Красной до ул.Кучерявого в ст-це Платнировской | 1584657 | 1109213 | 475444 | 1.402
8 | Ремонт ул.Подвойского от ул.К.Маркса до ул.Северной в ст-це Платнировской | 381193 | 266824 | 114369 | 0.295
9 | Ремонт ул.Южной от ул.Кучерявого до ул.Комсомольской в ст-це Платнировской | 465383 | 325754 | 139629 | 0.36
0 | Остаток средств | 259039 | 181321 | 77718 | 0
| Управление автомобильных дорог Краснодарского края |  | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района
| Руководитель управления |  | Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района
| _________________ В.А. Жуков |  | _______________ |  | Л.Н.Богославец

## 2-График
Приложение № 2
к Соглашению
от 15 февраля 2011 года
График перечисления Субсидий,
предусмотренных на реализацию Программы
в Платнировском сельском поселении Кореновского района
Предельный объем субсидий (рублей) | 2011 год
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
9549000 | 0 | 2292000 | 5347000 | 1910000
Управление автомобильных дорог Краснодарского края |  |  | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района
Руководитель управления |  |  | Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района
_______________ В.А. Жуков |  |  | ___________ Л.Н.Богославец

## 4-Отчет ежеКВ
Приложение № 4
к Соглашению
от 15 февраля 2011 года
ОТЧЕТ о расходах бюджета муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии за январь - сентябрь 2011 года
Форма ежеквартальная. Заполняется в рублях и копейках
Срок представления: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
№ п/п | Наименование показателя, объектов | Плановый объем финансирования, предусмотренный соглашением |  |  | Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода |  |  | Оплачено по муниципальным контрактам нарастающим итогом на конец отчетного периода |  |  | Причины неиспользования фактического объема финансирования | Остаток средств на отчетную дату на счетах муниципального образования |  |  | Справочно ввод объектов (заполняется на 01.01.2012) |  |  |  | Остаток средств краевого бюджета на 01.01.2012г. в муниципальном образовании
|  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | мощность |  | срок ввода
|  |  | краевой бюджет | бюджет муниципального образования |  | краевой бюджет | бюджет муниципального образования |  | краевой бюджет | бюджет муниципального образования |  |  | краевой бюджет | бюджет муниципального образования | план | факт | план | факт | подлежит возврату | потребность будет подтверждаться
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 4 - 10 | 15 = 5 - 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. пообъектно: | 20779859 | 14545507 | 6234352 | 15585426 | 9351074 | 6234352 | 13359239 | 9351074 | 4008165 |  | 2226187 | 0 | 2226187
1 | Ремонт ул.Красной от ул.К.Маркса (ПК0+00) до ПК9+67 в ст-це Платнировской | 3009778 | 2106756 | 903022 | 3009778 | 2106756 | 903022 | 3009778 | 2106756 | 903022
2 | Ремонт ул.Третьякова от ул.Красной до ул.Октябрьской в ст-це Платнировской | 763024 | 534094 | 228930 | 763024 | 534094 | 228930 | 763024 | 534094 | 228930
3 | Ремонт ул.Октябрьской от ДОУ №44 до дома №77, от ул.Третьякова до ул.Советской в ст-це Платнировской | 861833 | 603258 | 258575 | 861833 | 603258 | 258575 | 861833 | 603258 | 258575
4 | Ремонт ул.Советской от ул.Октябрьской до ул.Фрунзе, от ул.Пушкина до дома №219, от пер.Базовского (ПК0+00) до ПК1+75 в ст-це Платнировской | 1965608 | 1375868 | 589740 | 1965608 | 1375868 | 589740 | 1965608 | 1375868 | 589740
5 | Ремонт ул.Кучерявого от ул.Ленина до дома №38, от пер.Партизанского (ПК0+00) до ПК1+37 в ст-це Платнировской | 677345 | 474122 | 203223 | 677345 | 474122 | 203223 | 677345 | 474122 | 203223
6 | Ремонт ул.Ленина от ул.Красной до ул.Комсомольской в ст-це Платнировской | 3654738 | 2558209 | 1096529 | 3654738 | 2558209 | 1096529 | 3654738 | 2558209 | 1096529
7 | Ремонт ул.Энгельса от ул.Красной до ул.Кучерявого в ст-це Платнировской | 1581838 | 1107240 | 474598 | 1581838 | 1107240 | 474598 | 1581838 | 1107240 | 474598
8 | Ремонт ул.Подвойского от ул.К.Маркса до ул.Северной в ст-це Платнировской | 380522 | 266354 | 114168 | 380522 | 266354 | 114168 | 380522 | 266354 | 114168
9 | Ремонт ул.Южной от ул.Кучерявого до ул.Комсомольской в ст-це Платнировской | 464553 | 325173 | 139380 | 464553 | 325173 | 139380 | 464553 | 325173 | 139380
10 | Ремонт ул.Кирова от ул.К.Маркса (ПК 0+00) до ПК 10+80 в ст-це Платнировской | 1272040 | 890428 | 381612 | 381612 |  | 381612 |  |  |  |  | 381612 |  | 381612
11 | Ремонт ул.Хлеборобской от ул.К.Маркса до ул.Энгельса в ст-це Платнировской | 919671 | 643770 | 275901 | 275901 |  | 275901 |  |  |  |  | 275901 |  | 275901
12 | Ремонт ул.Коммунаров от ул.Ленина до ул.Третьякова в ст-це Платнировской | 471536 | 330075 | 141461 | 141461 |  | 141461 |  |  |  |  | 141461 |  | 141461
13 | Ремонт ул.Подвойского от ул.К.Маркса до ул.Пролетарской в ст-це Платнировской | 153622 | 107535 | 46087 | 46087 |  | 46087 |  |  |  |  | 46087 |  | 46087
14 | Ремонт ул.Фрунзе от дома №61 до ул.Ленина в ст-це Платнировской | 800905 | 560633 | 240272 | 240272 |  | 240272 |  |  |  |  | 240272 |  | 240272
15 | Ремонт ул.Шевченко от дома № 119 до ул.Мира в ст-це Платнировской | 541735 | 379214 | 162521 | 162521 |  | 162521 |  |  |  |  | 162521 |  | 162521
16 | Ремонт ул.Котовского от ул.Шевченко до ул.Подвойского в ст-це Платнировской | 1613508 | 1129456 | 484052 | 484052 |  | 484052 |  |  |  |  | 484052 |  | 484052
17 | Ремонт ул.Луначарского от ул.Красной до ул.Ленина в ст-це Платнировской | 1060073 | 742051 | 318022 | 318022 |  | 318022 |  |  |  |  | 318022 |  | 318022
18 | Ремонт ул.Комсомольской от ул.Энгельса до дома №39 в ст-це Платнировской | 354513 | 248159 | 106354 | 106354 |  | 106354 |  |  |  |  | 106354 |  | 106354
19 | Ремонт ул.Казачьей от ул.Советской до ул.Третьякова в ст-це Платнировской | 233017 | 163112 | 69905 | 69905 |  | 69905 |  |  |  |  | 69905 |  | 69905
20 | Остаток средств | [6 empty] | 0
| Глава Платнировского сельского поселения |  | ____________________ |  |  | Л.Н.Богославец
|  |  | (подпись) |  |  | Инициалы, Фамилия
| Исполнитель: начальник ФЭО |  | ____________________ |  |  | В.В.Сало |  |  | тел. 8(86142)71188
|  |  | (подпись) |  |  | Инициалы, Фамилия
"01" октября 2011 года