# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.01.2022 г.                 ст-ца Платнировская                                    № 2

Об утверждении отчета о реализации ведомственных целевых программ за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района     от 5 мая 2015 года №139 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» района    Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 2)

3. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 3).

4. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 4).

5.  Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 5).

6. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного

2

движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 6).

7. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация и информационно-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 7).

8. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год» за 2021 год (приложение 8).

9. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 9).

10. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год (приложение 10).

11. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 годы» за 2021 год (приложение 11).

12. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2022 годах» за 2021 год (приложение 12).

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 06 ноября 2020 года № 271.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 15,00 тысяч рублей. Выделено 15,00 тысяч рублей. Освоено 15,00 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Регулярное освещение в средствах массовой информации о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в поселении, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса. | Всего | План | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 15,00 | 15,00 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |

3

|  |  |  | исполнение | 15,00 | 15,00 | - | - | - | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью. | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |

4

| 4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения. | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |

5

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2019 году (кол-во) | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 467 | 469 |
| 2. | Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой предприятиями Платнировского сельского поселения Кореновского района продукции | процент | 35 | 36 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 469/467х100%=100=10 баллов

Е2= 36/35х100%=103= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10/2 = 10 баллов

Большее значение соответствует большей эффективности.

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=15,0/15,0*100%= 100=10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=5/5*100=100= 10 баллов

6

Е = (R)10+(C)10+(H)10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Платнировского сельского поселения на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 270, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 24 декабря 2021 года № 292.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 30 252,1 тысяч рублей. Выделено 30 252,1 тысяч рублей. Освоено 29 867,1 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2

| 1 | Приобретение ГПС (Гравийно-песчаная смесь) | Всего | план | 1 355,7 | 1 355,7 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 1 355,7 | 1 355,7 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 1 355,7 | 1 355,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1 355,7 | 1 355,7 | - | - | - | 100 |
| 2 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | Всего | план | 1407,6 | 1407,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1407,6 | 1407,6 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 1407,6 | 1407,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1407,6 | 1407,6 | - | - | - | 100 |
| 3 | Ремонт и содержание дорог с асфальтобетонным покрытием | Всего | план | 6718,4 | 6718,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 6333,4 | 6333,4 | - | - | - | 94,3 |
|  |  | 2021 год | План | 6718,4 | 6718,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 6333,4 | 6333,4 | - | - | - | 94,3 |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | план | 17418,5 | 3319,1 | - | 14 099,4 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 17418,5 | 3319,1 | - | 14 099,4 | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 17418,5 | 3319,1 | - | 14 099,4 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 17418,5 | 3319,1 | - | 14 099,4 | - | 100 |
| 5 | Ремонт и содержание тротуаров | Всего | план | 3 351,9 | 3 351,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3 351,9 | 3 351,9 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 3 351,9 | 3 351,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3 351,9 | 3 351,9 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 30 252,1 | 16 152,7 | - | 14 099,4 | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 29 867,1 | 15 767,7 | - | 14 099,4 | - | 98,7 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 30 252,1 | 15 767,7 | - | 14 099,4 | - | - |
|  |  |  | Исполнеие | 29 867,1 | 15 807,3 | - | 14 099,4 | - | 98,7 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

3

Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км, всего | 31,46 | 33,26 |
| Протяженность отремонтированных тротуаров входящих в состав автомобильных дорог | 3,8 | 5,1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 33,26/31,46 х 100%=106,0=10 баллов

Е2= 5,1/3,8 х100%=134,2= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10/2 = 10 баллов

Большее значение соответствует большей эффективности.

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=29 867,1 / 30 252,1*100%=98,7 = 8 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

4

H=4/5*100=80= 5 баллов

Е = 10+8+5=23

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 268, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 24 декабря 2021 года № 291.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 310,9 тысяч рублей. Выделено 310,9 тысяч рублей. Освоено 310,9 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2

| 1 | Обучающий семинар: - «контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун-ых нужд (44ФЗ)»; - «изменения в учете и отчетности гос. (мун.) учреждений. | Всего | план | 13,1 | 13,1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 13,1 | 13,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 13,1 | 13,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 13,1 | 13,1 | - | - | - | 100 |
| 2 | Обновление, сопровождение баз данных (Обслуживание комплекта справочно-инфо. системы «Гарант», Система инфо.-тех. обслуживания «СоветникПРОФ», «Госфинансы» | Всего | План | 297,8 | 297,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 297,8 | 297,8 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 297,8 | 297,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 297,8 | 297,8 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 310,9 | 310,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 310,9 | 310,9 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 310,9 | 310,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 310,9 | 310,9 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| количество муниципальных служащих прошедших обучение | 3 | 1 |
| количество муниципальных служащих, принявших участие тематических семинарах | 1 | 1 |
| число жалоб на работу муниципальных служащих | 0 | 0 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 1/3х100%=33,3=0 баллов

Е2= 1/1х100%=100= 10 баллов

Е3=0/0 х 100% = 0= 0 баллов

3

Результативность реализации Программы

R=0+10+0/3 = 3,3баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=310,9/310,9*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е =3,3+10+10=23,3

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района 02 ноября 2020 года № 269, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2021 года № 280.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 82,0 тысяч рублей. Выделено 82,0 тысяч рублей. Освоено 82,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Всего | план | 82,0 | 82,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 82,0 | 82,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 82,0 | 82,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 82,0 | 82,0 | - | - | - | 100 |

2

|  | Всего по программе | Всего | План | 82,0 | 82,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 82,0 | 82,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 82,0 | 82,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 82,0 | 82,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация летнего оздоровления подростков и молодежи (количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростковых, молодежных дворовых площадок по месту жительства) | чел. | 1 350 | 1 363 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 1363/1350х100%=101= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=82,0/82,0*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

3

H=1/1*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа  «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 30 июня 2021 года № 137, от 23 декабря 2021 года №290.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 3 541,1 тысяч рублей. Выделено 3 541,1 тысяч рублей. Освоено 3 541,1 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт водопроводной сети в Платнировском сельском поселении Кореновского района | Всего | план | 2439,4 | 2439,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2439,4 | 2439,4 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2021 год | План | 2439,4 | 2439,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2439,4 | 2439,4 | - | - | - | 100,0 |
| 2 | Составление сметной документации | Всего | план | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 70,0 | 70,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2021 год | План | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 70,0 | 70,0 | - | - | - | 100,0 |
| 3 | Приобретение наноса (фекальный) | Всего | план | 440,7 | 440,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 440,7 | 440,7 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2021 год | План | 440,7 | 440,7 | - | - | - | - |

2

|  |  |  | исполнение | 440,7 | 440,7 | - | - | - | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проектно-сметные работы по объекту «Капитальный ремонт КНС» | Всего | план | 591,0 | 591,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 591,0 | 591,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2021 год | План | 591,0 | 591,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 591,0 | 591,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 3 541,1 | 3 541,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3 541,1 | 3 541,1 | - | - | - | 100,0 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 3 541,1 | 3 541,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3 541,1 | 3 541,1 | - | - | - | 100,0 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 1,9 | 1,6 |
| 2. | Приобретение насоса | шт. | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1,6/1,9 х100%=84,2= 5 баллов

Е2=1/0 х100%=0= 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=5+0/2 = 2,5 балла

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

3

С=3 541,1/3 541,1*100%=100,0 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=4/4*100=100= 10 баллов

Е = 2,5+10+10=22,5

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 267, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 30 июня 2021 года № 138, от 25 ноября 2021 года № 264.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1 362,9 тысяч рублей. Выделено 1 362,9 тысяч рублей. Освоено 1 362,9 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка дорожных знаков | Всего | план | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 450,0 | 450,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 450,0 | 450,0 | - | - | - | 100 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | Всего | План | 231,8 | 231,8 | - | - | - |  |
|  |  |  | исполнение | 231,8 | 231,8 | - | - | - | 100 |

2

|  |  | 2021 год | План | 231,8 | 231,8 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 231,8 | 231,8 | - | - | - | 100 |
| 3 | Нанесение пешеходного перехода | Всего | план | 681,1 | 681,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 681,1 | 681,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 681,1 | 681,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 681,1 | 681,1 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 1 362,9 | 1 362,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1 362,9 | 1 362,9 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 1 362,9 | 1 362,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1 362,9 | 1 362,9 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | установлено и заменено дорожных знаков | кв.м | 105 | 60 |
| 2. | протяженность пешеходной, осевой дорожной разметки составит | шт. | 9,507 | 13,0 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 60/105 х 100 %= 57,0= 3 балла

Е2=13,0/9,507х100% = 136,7 = 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=3+10/2 = 6,5 баллов

3

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=1 362,9/1 362,9*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=3/3*100=100= 10 баллов

Е = 6,5+10+10=26,5

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 265, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 24 декабря 2021 года № 293.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 357,4 тысяч рублей. Выделено 357,4 тысяч рублей. Освоено 357,4 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, IP –адреса | Всего | план | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 37,1 | 37,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 37,1 | 37,1 | - | - | - | 100 |

2

| 2 | Мероприятия по антивирусной защите офисной техники и защите каналов связи | Всего | План | 15,9 | 15,9 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 15,9 | 15,9 | - | - | - |  |
|  |  |  | исполнение | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 100 |
| 3 | -Изготовление сертификатов(квалифицированный, должностных лиц, для органов исп.власти, расширение сферы применения); - Оказание консультационно-информационных услуг и предоставление ключа для программы KaisXMLCreator; - Пролонгация регистрации и хостинговой поддержке домена, продление лицензии бухсофт отчетность. | Всего | План | 17,4 | 17,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 17,4 | 17,4 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 17,4 | 17,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 17,4 | 17,4 | - | - | - | 100 |
| 4 | -Обновление АС (смета, бюджет, управление иму-ом); - Информационно-техническое обеспечение ПО «АРМ Муниципал». | Всего | План | 117,5 | 117,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 117,5 | 117,5 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 117,5 | 117,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 117,5 | 117,5 | - | - | - | 100 |
| 5 | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления (публикации в газете и в сетевом издании) | Всего | План | 151,2 | 151,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 151,2 | 151,2 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 151,2 | 151,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 151,2 | 151,2 | - | - | - | 100 |
| 6 | Сопровождение и администрирование ПО VipNet | Всего | План | 14,1 | 14,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 14,1 | 14,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 14,1 | 14,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 14,1 | 14,1 | - | - | - | 100 |
| 7 | Право использования программы ЭВМ «Диадок» | Всего | План | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 4,2 | 4,2 | - | - | - | 100 |

|  | Всего по программе | Всего | План | 357,4 | 357,4 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 357,4 | 357,4 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 357,4 | 357,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 357,4 | 357,4 | - | - | - | 100 |

3

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского район на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Уровень обеспечения защиты и работоспособности компьютерной оргтехники и каналов связи | 100% | 100% |
| Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов (шт. компьютеры с интернетом) | 16 | 16 |
| Поддержание работоспособности, обновление и авторское сопровождение программного обеспечения, баз данных и автоматизированных систем | 7 | 7 |
| Освещении информации органов местного самоуправления, путем публикации в печатном издании (газете) | 100% | 100% |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 100/100 х 100%=100,0 = 10 баллов

Е2= 16/16 х100%=100,0= 10 баллов

Е3 =7/7 х 100% = 100,0= 10 баллов

Е4 = 100/100 х 100% = 100 = 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10+10+10/4 = 10 баллов

4

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=357,4 / 357,4*100=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=7/7*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 17 мая 2021 года № 88.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 5,5 тысяч рублей. Выделено 5,5 тысяч рублей. Освоено 5,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение химического препарата по уничтожение карантинного объекта, рекомендованные Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ | Всего | план | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100 |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации поселения о вреде карантинной растительности | Всего | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

2

|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | Всего | План | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100,0 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 100,0 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год»

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Организация работ по уничтожению карантинного объекта химическими препаратами | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0х100%=0= 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=0/1 = 0 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=5,5 /5,5 *100=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е = 0+10+10=20

3

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 02 ноября 2020 года № 266, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 03 декабря 2021 года № 281.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 622,0 тысяч рублей. Выделено 622,0 тысяч рублей. Освоено 622,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим мун-ые должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | Всего | план | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |

2

|  | Всего по программе | Всего | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| количество лиц, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, имеющие право на получение пенсии за выслугу лет | 3 | 3 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 3/3х100%=100= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=622,0 /622,0 *100%=100 = 10 баллов

3

Полнота реализации мероприятий Программы

H=1/1*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 24 декабря 2020 года № 327, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 февраля 2021 года № 25, от 19 августа 2021 года № 189.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 80,0 тысяч рублей. Выделено 80,0 тысяч рублей. Освоено 80,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | Всего | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 год | План | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | Всего | план | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 100 |

2

|  |  | 2021 год | План | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 80,0 | 80,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2021 год»

за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Количество инициативных проектов | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0х100%=0= 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=0/1 = 0 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=80,0 /80,0 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

3

Е = 0+10+10=20

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 годы» за 2021 год (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 20 мая  2021 года № 101, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 18  июня 2021 года № 123, от 07 июля 2021 года № 148.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 6 099,6 тысяч рублей из них: 2021 год -2 341,2 тысяч рублей; 2022 год- 3 758,4 тысяч рублей. Выделено на 2021 год - 2 341,2 тысяч рублей. Освоено 2 341,2 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт тротуаров в станице Платнировской Кореновского района по: ул. Маркова (от ул. Ленина до ул. Советская); ул. Некрасова (от ул. Ленина до ул. Советская). | Всего | план | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | - |
|  |  |  | исполнение | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | - |
|  |  |  | исполнение | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | - |
|  |  |  | исполнение | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | - |
|  |  |  | исполнение | 2341,2 | 690,4 | 1578,0 | 65,7 | 7,1 | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 годы»

за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Площадь отремонтированных тротуаров в ст-це Платнировской | 1 | 2 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=2/1х100%=200= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=2341,2 /2341,2 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 10.01.2022 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2022 годах» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2022 годах» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 апреля  2021 года № 62, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25  ноября 2021 года № 265, от 03 декабря 2021 года № 282.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1 867,68 тысяч рублей из них: 2021 год -845,0 тысяч рублей; 2022 год- 1 022,68 тысяч рублей. Выделено на 2021 год – 845,0 тысяч рублей. Освоено 845,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости | Всего | план | 845,0 | 845,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 845,0 | 845,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2021 год | План | 845,0 | 845,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 845,0 | 845,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 845,0 | 845,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 845,0 | 845,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2021 год | План | 845,0 | 845,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 845,0 | 845,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2022 годах» за 2021 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2020 году (кол-во) | Базовый показатель по 2021 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации | 1 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/1х100%=100=1 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=845,0 /845,0 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=1/21100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

3

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко